## Actividades
Actividad	Porcentaje del Proyecto	Estatus

A.- ¿Que es un bot?, investigación Wit.ai, / Dialogflow y Watson	6%	Terminado
B.- Pruebas de concepto Wit.ai, Dialogflow y / Watson	8%	Terminado
C.- Investigación Webhook	10%	En espera
D.- Conocimiento de funcionalidad de Bot en Facebook y Messenger	5%	Terminado
E.- Conceptos de UX y UI para Bot	3%	En espera
F.- Implementación de diccionario de datos	19%	En espera
G.- Desarrollo de Bot	22%	En espera
H.- Integrar a Facebook y Messenger	8%	En espera
I.- Otorgar mejor conocimiento al Bot	9%	En espera
J.- Crear Documentación	10%	En espera

## A
Actividad A	¿Que es un bot?, investigación Wit.ai, Dialogflow y Watson		Porcentaje	Estatus

Tarea 1	¿Que es un bot?		4.00%	Terminado
Tarea 2	Wit.ai		2.00%	Terminado
Tarea 3	Dialogflow		2.00%	Terminado
Tarea 4	Watson		2.00%	Terminado

		Total en Actividad	10%

## B
Actividad B	Pruebas de concepto Wit.ai, Dialogflow y Watson	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Pruebas de concepto Wit.ai	2.6%	Terminado
Tarea 2	Pruebas de concepto DialogFlow	2.6%	Terminado
Tarea 3	Pruebas de concepto Watson	2.6%	Cancelado

	Total en Actividad	8%

## C
Actividad C	Investigación Webhook	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	¿Que es un webhook?	3%	En espera
Tarea 2	¿para que sirve?	3%	En espera
Tarea 3	Ejemplos	4%	En espera

	Total en Actividad	10%

## D
Actividad D	Conocimiento de funcionalidad de Bot en Facebook y Messenger	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Usos en Facebook	1%	Terminado
Tarea 2	Usos en Messenger	1%	Terminado
Tarea 3	implementar bot en Mesenger	1%	Terminado
Tarea 4	paginas de facebook	1%	Terminado
Tarea 5	publicacion de bot	1%	Terminado

	Total en Actividad	5%

## E
Actividad E	Conceptos de UX y UI para Bot	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	UX en bots	1%	En espera
Tarea 2	UI en bots	1%	En espera
Tarea 3	Ejemplos pinterest	1%	En espera

	Total en Actividad	3%

## F
Actividad F	Implementación de diccionario de datos	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Arquitectura	2%	En proceso
Tarea 2	Buscar Intenciones	4%	En espera
Tarea 3	Buscar preguntas para calidad de aire	4%	En espera
Tarea 4	Buscar palabras clave	3%	En espera
Tarea 5	Asociar horaciones a las palabras e intenciones	6%	En espera

	Total en Actividad	19%

## G
Actividad G	Desarrollo de Bot	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Crear bot en Wit.ai	3%	En espera
Tarea 2	Asociar el diccionario al bot	4%	En espera
Tarea 3	Crear el Webhook	6%	En espera
Tarea 4	Conectar el bot al Webhook	3%	En espera
Tarea 5	Conectar el API SmartCDMX al Webhook	4%	En espera
Tarea 6	Pruebas	2%	En espera

	Total en Actividad	22%

## H
Actividad H	Integrar a Facebook y Messenger	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Crear pagina de facebook	1%	En espera
Tarea 2	Agregar aplicacion a la pagina	1%	En espera
Tarea 3	Pruebas	1%	En espera
Tarea 4	Hacer publica la aplicacion	3%	En espera
Tarea 5	Pruebas con aplicacion publica	2%	En espera

	Total en Actividad	8%

## I
Actividad I	Otorgar mejor conocimiento al Bot	Porcentaje	Estatus

Tarea 1	Pruebas con usuarios externos	2%	En espera
Tarea 2	Validar palabras nuevas	1%	En espera
Tarea 3	Correcion de errores y/o palabras no conocidas	4%	En espera
Tarea 4	Extender conocimiento de palabras nuevas	2%	En espera

	Total en Actividad	9%

## J
Actividad J	Crear Documentacion	Porcentaje	Estatus

Tarea 1		1%	En espera
Tarea 2		1%	En espera
Tarea 3		1%	En espera
Tarea 4		3%	En espera
Tarea 5		2%	En espera

	Total en Actividad	10%