## Actividades
Actividad | Porcentaje del Proyecto | Estatus
A.- ¿Que es un bot?, investigación Wit.ai, Dialogflow y Watson | 6% | Terminado
B.- Pruebas de concepto Wit.ai, Dialogflow y Watson | 8% | Terminado
C.- Investigación Webhook | 10% | En espera
D.- Conocimiento de funcionalidad de Bot en Facebook y Messenger | 5% | Terminado
E.- Conceptos de UX y UI para Bot | 3% | En espera
F.- Implementación de diccionario de datos | 19% | En espera
G.- Desarrollo de Bot | 22% | En espera
H.- Integrar a Facebook y Messenger | 8% | En espera
I.- Otorgar mejor conocimiento al Bot | 9% | En espera
J.- Crear Documentación | 10% | En espera

## A
Actividad A | ¿Que es un bot?, investigación Wit.ai, Dialogflow y Watson |  | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | ¿Que es un bot? |  | 4.00% | Terminado
Tarea 2 | Wit.ai |  | 2.00% | Terminado
Tarea 3 | Dialogflow |  | 2.00% | Terminado
Tarea 4 | Watson |  | 2.00% | Terminado
|  | Total en Actividad | 10%

## B
Actividad B | Pruebas de concepto Wit.ai, Dialogflow y Watson | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Pruebas de concepto Wit.ai | 2.6% | Terminado
Tarea 2 | Pruebas de concepto DialogFlow | 2.6% | Terminado
Tarea 3 | Pruebas de concepto Watson | 2.6% | Cancelado
| Total en Actividad | 8%

## C
Actividad C | Investigación Webhook | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | ¿Que es un webhook? | 3% | En espera
Tarea 2 | ¿para que sirve? | 3% | En espera
Tarea 3 | Ejemplos | 4% | En espera
| Total en Actividad | 10%

## D
Actividad D | Conocimiento de funcionalidad de Bot en Facebook y Messenger | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Usos en Facebook | 1% | Terminado
Tarea 2 | Usos en Messenger | 1% | Terminado
Tarea 3 | implementar bot en Mesenger | 1% | Terminado
Tarea 4 | paginas de facebook | 1% | Terminado
Tarea 5 | publicacion de bot | 1% | Terminado
| Total en Actividad | 5%

## E
Actividad E | Conceptos de UX y UI para Bot | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | UX en bots | 1% | En espera
Tarea 2 | UI en bots | 1% | En espera
Tarea 3 | Ejemplos pinterest | 1% | En espera
| Total en Actividad | 3%

## F
Actividad F | Implementación de diccionario de datos | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Arquitectura | 2% | En proceso
Tarea 2 | Buscar Intenciones | 4% | En espera
Tarea 3 | Buscar preguntas para calidad de aire | 4% | En espera
Tarea 4 | Buscar palabras clave | 3% | En espera
Tarea 5 | Asociar horaciones a las palabras e intenciones | 6% | En espera
| Total en Actividad | 19%

## G
Actividad G | Desarrollo de Bot | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Crear bot en Wit.ai | 3% | En espera
Tarea 2 | Asociar el diccionario al bot | 4% | En espera
Tarea 3 | Crear el Webhook | 6% | En espera
Tarea 4 | Conectar el bot al Webhook | 3% | En espera
Tarea 5 | Conectar el API SmartCDMX al Webhook | 4% | En espera
Tarea 6 | Pruebas | 2% | En espera
| Total en Actividad | 22%

## H
Actividad H | Integrar a Facebook y Messenger | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Crear pagina de facebook | 1% | En espera
Tarea 2 | Agregar aplicacion a la pagina | 1% | En espera
Tarea 3 | Pruebas | 1% | En espera
Tarea 4 | Hacer publica la aplicacion | 3% | En espera
Tarea 5 | Pruebas con aplicacion publica | 2% | En espera
| Total en Actividad | 8%

## I
Actividad I | Otorgar mejor conocimiento al Bot | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 | Pruebas con usuarios externos | 2% | En espera
Tarea 2 | Validar palabras nuevas | 1% | En espera
Tarea 3 | Correcion de errores y/o palabras no conocidas | 4% | En espera
Tarea 4 | Extender conocimiento de palabras nuevas | 2% | En espera
| Total en Actividad | 9%

## J
Actividad J | Crear Documentacion | Porcentaje | Estatus
Tarea 1 |  | 1% | En espera
Tarea 2 |  | 1% | En espera
Tarea 3 |  | 1% | En espera
Tarea 4 |  | 3% | En espera
Tarea 5 |  | 2% | En espera
| Total en Actividad | 10%